## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21
Design | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21
Coding | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-06-21 | 2024-06-23
UT Plan | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2024-06-24
UT | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-23 | 2024-06-24
IT Plan | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25
IT | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25
Sprint Demo | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25